|  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 – ΤΚ 26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610366100 FAX 2610325790 e-mail: melapo@patras.gr |
| --- | --- |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έκθεση των απόψεων της Υπηρεσίας μας για το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΠ στον τομέα της Αποχέτευσης για το έτος 2014.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις βασικές κατηγορίες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2014.

- Α.1. ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας

- Α.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας

- Β.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

- Β.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

- Β.3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

- Β.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

- Β.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

- Β.6  ΔΟΥΛΕΙΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

- Γ. ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΝΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία έχουμε:

## Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ Α:   Έργα και Μελέτες συνεχιζόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.  -  ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας

- Το υπ’αρ. [1] έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ποσοστό 35% και αφορά στην κατασκευή των βασικών έργων αποχέτευσης της υποζώνης α2.1 που περικλείεται από τις οδούς Τεύκτρου , Αχιλλέως , Αρήτης , Μπέλλα , Θάλασσα, Τεύκτρου , (εκτός της χαμηλής ζώνης κατάντη των οδών Τηλεμάχου –Φιλογόης –Πατρόκλου- Αρμονίας, που θα αντιμετωπισθεί με άλλη μελέτη). Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 20/10/2010 και εχει ολοκληρωθει σε ποσοστο 60%. Εχει γίνει διακοπή εργασιών λόγω μη χρηματοδότησης από το ΠΔΕ. Η διεκδικούμενη χρηματοδότηση αφορά εργασίες κατασκευής δικτύου ομβρίων οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν ήδη εκτελεστεί και πληρωθεί.

- Το υπ’αρ. [2] έργο αφορά κατασκευές - επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για την ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών και ανακατασκευές παλαιών αγωγών. Το έργο δημοπρατήθηκε την 29/11/2011 και η σύμβαση υπεγράφη την 2/8/2012 .

- Το υπ’αρ. [3] έργο αφορά κατασκευές και ανακατασκευές των Εξωτερικών Διακλαδώσεων ακινήτων (συνδέσεων αποχέτευσης) κατόπιν αιτήσεως των Δημοτων. Το έργο δημοπρατήθηκε  την 6/12/2011 και η σύμβαση υπεγράφη την 9/7/2012.

- Το υπ’αρ. [4] έργο αφορά κατασκευές - επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για την ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών και ανακατασκευές παλαιών αγωγών. Το έργο δημοπρατήθηκε την 31/1/2012 και η σύμβαση υπεγράφη την  12/12/2012 .

- Το υπ’αρ. [5] έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής Καστελοκάμπου. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 31/10/2012.

- Το υπ’αρ. [6] έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων καθώς και των απαιτούμενων αντλιοστασίων μετά της τοποθέτησης του Η/Μ εξοπλισμού αυτού, της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 12/11/2012.

- Το υπ’αρ. [7] έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων καθώς και των απαιτούμενων αντλιοστασίων μετά της τοποθέτησης του Η/Μ εξοπλισμού αυτού, της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου.  Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 4/3/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.  -  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας

- Η υπ’αρ. [1] μελέτη αφορά στην σύνταξη πραξεων αναλογισμού για την διάνοιξη οδών στην Παραλία Προαστείου.

- Η υπ’αρ. [2] μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Γ' Προτεραιότητας και Επέκτασης Ε.Ε.Λ. Πάτρας» έχει ενταχθεί (όπως και το έργο κατασκευής του αντικειμένου της μελέτης) στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ και αφορά στην μελέτη έργων αποχέτευσης των υπολειπομένων τμημάτων των πρώην Δ.Δ. Βραχναίϊκων, Μονοδενδρίου, Ρογίτικων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμένικων και Παραλίας, σε μία έκταση 475 εκταρίων.

## ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Προτεινόμενα έργα – μελέτες

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.  - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014  Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

Στον πίνακα Β1 περιγράφονται έξι (6)  έργα που προτείνει η Υπηρεσία για δημοπράτηση εντός του έτους 2014 και αφορούν νέες μελέτες . Αναλυτικά:

- Το υπ’ αρ. [1] έργο αφορά κατασκευές - επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για την ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών και ανακατασκευές παλαιών αγωγών καθώς και την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) που εκτείνονται εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2014.

- Το υπ’ αρ. [2] έργο αφορά στην κατασκευή των βασικών έργων αποχέτευσης των υποζωνών α2.2 και α2.3. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2014 εφόσον εξασφαλιστεί η αιτηθείσα χρηματοδότηση.

- Το υπ‘ αρ. [3] έργο αφορά στην αποχέτευση λυμάτων των οικισμών Γ’ Προτεραιότητας. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2014.

- Το  υπ‘ αρ. [4] έργο αφορά στην επέκταση των έργων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων κα προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2014.

- Το  υπ‘ αρ. [5] έργο αφορά στην ενσωμάτωση εγκαταστάσεων Α/Σ στο ήδη υπάρχον σύστημα τηλεελέγχου των αντλιοστασίων

- Το υπ' αρ. [6] έργο αφορά διάφορες μικρές επεμβάσεις με αυτεπιστασία απο τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2014

Στον πίνακα Β2 περιγράφονται τρεις (3) μελέτες που προτείνει η Υπηρεσία Αποχέτευσης για εκπόνηση εντός του έτους 2014. Αναλυτικά:

- Η υπ’αρ. [1] μελέτη αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην δημοτική κοινότητα Ακταίου του Δήμου Πατρέων.

- Η υπ’ αρ. [2] μελέτη αφορά στην κατασκευή βασικών έργων αποχέτευσης της υποζώνης α3β που περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς  Νοταρά, Μειλίχου (χείμαρος Μείλιχος), Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλομοίρη, Καραμανλή, Κλαδέου, Πάροδος Λαδωνος 34, Ανώνυμος ανάντη της σιδ. γραμμής, Προβελεγγίου, Σκίπη, Ανώνυμος, Νοταρά και πρόκειται για επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης.

- Η υπ’ αρ. [3] μελέτη αφορά στην κατασκευή των βασικών έργων αποχέτευσης λυμάτων των παραλιακών υποζωνών α6 και α7 που εκτείνονται από την οδό Παπαφλέσσα εως τον ποταμό Γλαύκο και από την σιδηροδρομική γραμμή εως την θάλασσα. Πρόκειται για επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β3.  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2014

Στον πίνακα περιγράφονται  (2)  έργα  συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων που συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν το 2014. Αναλυτικά:

- Το υπ’αρ. [1] έργο αφορά εργασίες συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων που εκτείνονται στις Αρκτικές και Κεντρικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του νέου Δήμου Πατρέων. Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 9/7/2012.

- Το υπ’αρ. [2] έργο αφορά εργασίες συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων που εκτείνονται στις Νότιες και Ανατολικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του νέου Δήμου Πατρέων. Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 7/9/2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Στον πίνακα περιγράφονται (2) δυο έργα που αφορούν εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης που εκτείνονται σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα του νεου Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα:

- Το υπ’αρ. [1] έργο αφορά εργασιες συντηρησης του δικτύου αποχέτευσης ομβριων και λυματων που εκτείνονται στις Αρκτικες και Κεντρικες περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του νέου Δήμου Πατρέων. Το έργο προγραμματιζεται να δημοπρατηθει στο δεύτερο τριμηνο του 2014.

- Το υπ’αρ. [2] έργο αφορά εργασιες συντηρησης του δικτύου αποχέτευσης ομβριων και λυματων που εκτείνονται στις Νοτιες και Ανατολικες περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του νέου Δήμου Πατρέων. Το έργο προγραμματιζεται να δημοπρατηθει στο δεύτερο τριμηνο του 2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5.  - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

- Το υπ’αρ. [1] θέμα του πίνακα Β5 αφορά στις  απαραίτητες προμήθειες για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Αποχέτευσης και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των συνεργείων της  .

- Τα υπ’αρ. [2],[3], [4] ,[5], [6] και [7] θέματα του πίνακα Β5 αφορούν στις  απαραίτητες προμήθειες διαφόρων εξαρτημάτων απαραίτητων για την καλή λειτουργία των αντλιοστασίων λυμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6.  ΔΟΥΛΕΙΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Στον πίνακα Β6 περιλαμβάνεται η δαπάνη για την σύσταση αναγκαστικής δουλείας  προκειμένου να διέλθουν  αγωγοί ομβρίων μέσω ιδιοκτησιών στις Ιτιές μεταξύ της οδού Ακτής Δυμαίων και θάλασσας στα πλαίσια του  υπ’αρ. (1) έργου του [Γ] πίνακα με τίτλο «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζώνης α8» .

### ΙΙΙ.  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : Περαιωθέντα έργα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ -  ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΝΤΑ

Στον πίνακα αυτό  περιλαμβάνονται παλαιότερα έργα αποχέτευσης που έχουν εκτελεσθεί και περαιωθεί αλλά δεν έχει περαιωθεί η εκκαθάρισή τους ακόμα.

Επισημαίνεται ότι η διεκδικούμενη χρηματοδότηση για το έργο με α/α (3) του συγκεκριμένου πίνακα αφορά εργασίες κατασκευής δικτύου ομβρίων οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν ήδη εκτελεστεί και πληρωθεί.

### ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας πρότασης της Υπηρεσίας Αποχέτευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 ανέρχεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στο ποσό των 7.129.693,79 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

|  |  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 | ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 | ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 4.798.425,70 | 4.798.425,70 | 871.913,00 | (*) |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 252.840,00 | 252.840,00 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 410.002,00 | 410.002,00 | 1.200.000,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 242.526,80 | 242.526,80 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β4 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β5 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ | 665.000,00 | 665.000,00 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β6 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ | ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΝΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ | 315.899,29 | 315.899,29 | 517.205,00 | (*) |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 7.129.693,79 | 7.129.693,79 | 2.589.118,00 |  |
| (*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διεκδικούμενη χρηματοδότηση αφορά εργασίες κατασκευής δικτύου ομβρίων οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν ήδη εκτελεστεί και πληρωθεί. |  |  |  |  |  |

Κατόπιν των ανωτέρω η κατανομή των προτεινόμενων δαπανών για το έτος 2014 ανά πηγή χρηματοδότησης απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 |  |  |  |
| Δ.Ε.Υ.Α.Π - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  | 482.526,80 |  |  |  |
| Δ.ΕΥ.Α.Π - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |  | 3.277.985,31 |  |  |  |
| ΠΔΕ |  | 78.007,88 |  |  |  |
| ΕΠΠΕΡΑΑ |  | 3.291.173,80 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 7.129.693,79 |  |  |  |

Πάτρα 23/12/2013

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Β.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ                         Π.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε.                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

|  | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 – ΤΚ 26333 ΠΑΤΡΑΙ ΤΗΛ 310003 FAX 32579 e-mail: melapo@patras.gr |
| --- | --- |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΡΓΩΝ TEXNIKOΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014